## Sheet1
Lógica de Intervención | Indicadores Objetivamente Verificables | Fuentes de verificación | Posibles Impedimentos externos
OG Ofrecer informacion confiable a turistas y población en general, relativa a los servicios turisticos accesibles. | Sección en la pagina web del Instituto de Turismo, cargada con información sobre destinos accesibles. | Pagina web | No se logro relevar información
OE1. Disponer de un espacio digital online (WEB), en donde reunir el conjunto de destinos y servicios turisticos accesibles | Disponible una sección en la pagina web del Instituto de Turismo, habilitando la carga de información sobre destinos accesibles. | Pagina web | La UT no acepta la generación de un apartado con información sobre destinos turisticos accesibles
OE2. Establecer criterios de accesibilidad y responsabes de cada gobierno parte, encargados de certificar destinos y servicios accesibles. | Criterios comunes accesibles aprobados y sistematizados en un documento. | Memorias del grupo de trabajo. | Los gobiernos locales no cuentan con recursos humanos y tecnicos suficientes para hacer el relevamiento
OE3. Realizar un relevamiento en los territorios de las ciudades parte, acerca de los servicios turisticos accesibles. | Imagenes y actas de los relevamientos realizados. | Envío por correo electronico a la Dirección de la UT de Turismo y la STPM, de los informes locales | Los emprendimientos locales no aceptan ser relevados
R1. La página web del Instituto de Turismo de Mercociudades, cuenta con una sección, en donde se reúne la información sobre destinos y servicios turísticos accesibles | Acuerdo entre la UT de Turismo y las ciudades parte del proyecto, para utlizar la WEB del Instituto de Turismo. | Carta de compromiso firmada por las ciudades parte, la Dirección de la UT de Turismo y la STPM. | La UT no acepta la generación de un apartado con información sobre destinos turisticos accesibles
R2. Se definieron y sistematizaron los criterios de accesibilidad de los destinos y servicios turisticos, y los equipos locales encargados de certificarlos. | Elaboración de documento de definicion de criterios de accesibilidad. | Memoria de actas de reunión y documento final elaborado, enviados por correo electronico a a la Dirección de la UT de Turismo y la STPM. | Las ciudades no logran acordar un criterio común.
R3. Cada ciudad parte, realizó un relevamiento de los servicios turisticos accesibles presentes en su territorio | Elaboración de informe sistematizando los resultados del relevamiento | Envío por correo electronico a la Dirección de la UT de Turismo y la STPM, de los informes locales | Las empresas locales no se suman al llamado a relevar, ni permiten realizarlo.
A.1 R.1 Acuerdo con la UT de Turismo.
Acuerdo formal con la UT de Turismo para el uso de la WEB. Encuentro via ZOOM, entre la Coordinación de la UT de Turismo, y las ciudades miembro del presente proyecto. Coordina el gobierno de Santa Fe
A.1 R.2 Definicion de criterios de accesibilidad y equipos responsables del relevamiento.
Instancias de negociación e intercambio técnico entre las ciudades parte vía Zoom para preparación del encuentro presencial
Taller presencial en la ciudad de Canelones tres días, en donde participan representantes de las ciudades parte del presente proyecto y se acuerdan criterios tecnicos de accesibilidad de los servicios turisiticos, asi como definición de los responsables de realizar el relevamiento en cada ciudad parte.
A.1 R.3 Relevamiento y recolección de información
Difusión local a emprendiementos turisiticos interesados en ser relevados y analizados en condiciones de accesibilidad.
Relevamiento de locales y servicios accesibles (uno por ciudad parte).
Envio y carga en la pagina WEB, de los locales y servicios relevados y caracterizados como accesibles .
A.2 R.3 Presentación de resultados y divulgacion de la herramienta.
Encuentro presencial en Villa Carlos Paz, en donde participan reprentantes de las ciudades parte del presente proyecto y de las Unidades temáticas de Turismo y de Ciencia, Tecnología y Capacitación. En este encuentro se comparte la información relevada de cada ciudad y se presenta la herramienta construida para el uso de otras ciudades de la región.