**Actividad 1.0**

Participación en Seminario virtual sobre interseccionalidad de la perspectiva de género y ambiente

Resultado Asociado: (resultado 3)

Descripción de la Actividad: seminario virtual

Naturaleza de la Actividad: sensibilización e intercambio de conocimientos de la perspectiva de géneros desde un eje ambiental.

Localización de la actividad: plataforma virtual

Duración: 4 horas

Mes de la actividad: febrero

Presupuesto actividad 1.1

Costos: recursos humanos, logística para talleres, servicios, equipamientos, diseño de comunicación y material.

**Actividad 2.0**

Participación en taller de huerta agroecológica junto a mujeres del Potenciar Género y Ambiente en el Centro de Interpretación Ambiental de Quilmes.

Resultado Asociado: (resultado 4)

Descripción de la actividad: taller de huerta en el marco del viaje e intercambio de experiencias de mujeres víctimas de violencia.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario

Locación de la actividad: Centro de Interpretación Ambiental de Quilmes.

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: marzo

Presupuesto actividad 2.1

Costos: pasaje, alojamiento, traslado interno, manutención, tallerista, equipamiento, material para huertas, comunicación y material didáctico.

**Actividad 2.2**

Participación en curso de promotores y promotoras socio-ambientales de la Universidad Nacional de Quilmes.

Resultado Asociado: (resultado 5)

Descripción de la actividad: Curso de promotores socioambientales en el marco del viaje de intercambio de experiencias de mujeres víctimas de violencia. Profundización del aprendizaje de participantes sobre ambiente y territorio; RSU y economía circular; cambio climático y biodiversidad; agroecología y soberanía alimentaria y en salud ambiental y alimentación saludable.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario

Locación de la actividad: Universidad Nacional de Quilmes.

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: marzo

Presupuesto actividad 2.2

Costos: pasaje, alojamiento, traslado interno, manutención, tallerista, comunicación y material didáctico.

**Actividad 2.3**

Participación en curso “Habitar en Salud”

Resultado Asociado: (resultado 15)

Descripción de la actividad: Curso de extensión universitaria sobre salud y territorio con con enfoque de géneros.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario

Locación de la actividad: Universidad Nacional de Quilmes.

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: marzo

Presupuesto actividad 2.3

Costos: pasaje, alojamiento, traslado interno, manutención, tallerista, comunicación y material didáctico.

**Actividad 2.4**

Visita al Centro de Mujeres y Diversidades - Isabel Pallamay en Quilmes

Resultado asociado: (resultado 6)

Descripción de la actividad: visita guiada con charla participativa sobre prevención de violencias de género y empoderamiento de las mujeres y diversidades.

Naturaleza de la actividad: Viaje formativo y de intercambio comunitario

Locación de la actividad: Centro de Mujeres y Diversidades de Quilmes.

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: marzo

Costos: pasaje, alojamiento, traslado interno, manutención, recursos humanos, y material didáctico.

**Actividad 2.4**

Visita al Complejo Eco-parque de Quilmes

Resultado asociado: (resultado 7)

Descripción de la actividad: visita guiada al complejo de separación de residuos; taller sobre reciclaje urbano.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario

Locación de la actividad: Quilmes

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: marzo

Presupuesto actividad 2.4

Costos: pasaje, alojamiento, traslado interno, manutención, tallerista, material para huertas, comunicación y material didáctico

**Actividad 3.1**

Seminario virtual de FLACSO Uruguay sobre diseño de proyecto de triple impacto

Resultado asociado: (resultado 8)

Descripción de la actividad: seminario virtual sobre diseño de proyectos de triple impacto

Naturaleza de la actividad: seminario virtual

Locación de la actividad: plataforma virtual de FLACSO Uruguay

Duración: 4 horas

Mes de la actividad: marzo

Presupuesto actividad 3.1

Costos: recursos humanos, tallerista, material y comunicación, invitados a debatir durante las sesiones; organización y logística del seminario.

**Actividad 4.1**

Participación en Foro abierto sobre Plan Integral de Gestión del Riesgos con perspectiva de género en Canelones

Resultado asociado: (resultado 9)

Descripción de la actividad: participación de funcionarios, técnicos y mujeres en el Foro sobre el Plan Integral de Gestión de riesgos con perspectiva de géneros, en el marco del viaje de mujeres quilmeñas pertenecientes al programa Género y Ambiente intercambio hacia la ciudad de Canelones.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio de expertos/funcionarios

Locación de la actividad: ciudad de Canelones

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: abril

Presupuesto actividad 4.1

Costos: recursos humanos, traslados internos de participantes y funcionarios, pasajes, manutención, y organización.

**Actividad 4.2**

Participación en taller de promoción de Agroecología: bioinsumos, conservación de semillas, siembra y cultivos de hongos pleurotus.

Resultado asociado: (resultado 10)

Descripción de la actividad: participación en taller de promoción de la agroecología, en el marco del viaje de mujeres quilmeñas pertenecientes al programa Género y Ambiente intercambio hacia la ciudad de Canelones.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario,

Locación de la actividad: ciudad de Canelones

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: abril

Presupuesto actividad 4.2

Costos: recursos humanos, traslados internos de participantes y funcionarios, pasajes, manutención, y organización.

**Actividad 4.3**

Visita al tambo con quesería “Jersey” artesanal con enfoque agroecológico.

Resultado asociado: (resultado 11)

Descripción de la actividad: Visita a empresa de producción local con enfoque agroecológico.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario.

Locación de la actividad: ciudad de Canelones

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: abril

Presupuesto actividad 4.3

Costos: recursos humanos, traslados internos de participantes y funcionarios, pasajes, manutención, y organización.

 **Actividad 4.4**

Visita al mercado de cercanía de Atlántida. Intercambio con grupo de mujeres de la red nacional de semillas nativas y criollas.

Resultado asociado: (resultado 12)

Descripción de la actividad: Visita al mercado e intercambio sobre mujeres agricultoras.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario.

Locación de la actividad: ciudad de Canelones

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: abril

Presupuesto actividad 4.3.

Costos: recursos humanos, traslados internos de participantes y funcionarios, pasajes, manutención, y organización.

**Actividad 4.4**

Participación en taller sobre economía circular y emprendedurismo. Visita al espacio “la Kasita” sobre taller de reciclaje de ropa

Resultado asociado: (resultado 13)

Descripción de la actividad: Taller sobre economía circular y emprendedurismo.

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario.

Locación de la actividad: ciudad de Canelones

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: abril

Presupuesto actividad 4.4

Costos: recursos humanos, traslados internos de participantes y funcionarios, pasajes, manutención, y organización.

**Actividad 5.1**

Ideación y presentación de proyecto de triple impacto

Resultado asociado: (resultado 14)

Descripción de la actividad: Taller de proyectos. Presentación de proyecto de triple impacto por parte de las participantes del intercambio

Naturaleza de la actividad: viaje formativo y de intercambio comunitario.

Locación de la actividad: plataforma virtual

Duración: 3 horas

Mes de la actividad: mayo

Presupuesto actividad 5.1

Costos: recursos humanos, logística y comunicación