## Hoja 5
FECHA | ACTIVIDADES | MODALIDAD | RESULTADOS ESPERADOS | DURACIÓN
Marzo | 1.Lanzamiento virtual entre equipo 1.1 Reuniones de coordinación | Virtual | - Dar inicio oficinal a proyecto de cooperación Sur Sur Peñalolén Chile - Santiago Nitoroi - Reuniones de coordinación inter equipos para revisar objetivos, actividades y cronogramas | 1 mes
Abril | 2.Visita a Chile equipo de Niteroi Brasil. 2.1 Llegada a Chile 2.2 Visitas a Corporación Yunus,Peñalolén 2.3 Visitas a La Escuela, Peñalolén 2.4 Trabajo de aproximación con mujeres emprendedoras de Peñalolén 2.5 Visita Ruta Turistica Peñalolén, Dpto de emprendimiento 2.6 Visita turistica Y cultural Santiago y Alrededores 2.7 Vuelta a brasil | Presencial | - Visita oficial del equipo de Niteroi Brasil a Peñalolén Chile. - Conocer las instalaciones de la Municipalidad de Peñalolén y de la Corporación Yunus - Conocer a los equipos involucrados en las distintas unidades y conocer la experiencia de emprendedoras femeninas - Participar de instancias de trabajo con mujeres emprendedoras de Peñalolén - Conocer los principales puntos turisticos y culturales de Peñalolén, Santiago y sus alrededores | 7 días
Mayo | Talleres virtuales a mujeres de Peñalolén chile por equipo Niteroi Brasil | Virtual | Realizar talleres virtuales a mujeres emprendedoras de Peñalolén, con el objetivo de traspasar conocimiento y metologías a las participantes que el equipo ejecutor ya haya realizado en Niteroi | 3 días
Junio | Talleres virtuales a mujeres de Peñalolén chile por equipo Niteroi Brasil | Virtual | Realizar talleres virtuales a mujeres emprendedoras de Peñalolén, con el objetivo de traspasar conocimiento y metologías a las participantes que el equipo ejecutor ya haya realizado en Niteroi | 3 días
Julio | Talleres virtuales a mujeres de Peñalolén chile por equipo Niteroi Brasil | Virtual | Realizar talleres virtuales a mujeres emprendedoras de Peñalolén, con el objetivo de traspasar conocimiento y metologías a las participantes que el equipo ejecutor ya haya realizado en Niteroi | 3 días
Agosto | 4- Visita a Niteroi de equipo de Chile 4.1 Llegada a Brasil 4.2 Visita Prefeitura de Niteroi 4.3 Visita a Espacio Mujer Coworking 4.4 Trabajo de aproximación con mujeres emprendedoras de Nitoroi 4.5 Visita a los espacios de comercialización de mujeres Nitoroi - Río de Janeiro Programa Mujer Líder 2022 4-6 Encuentro con EGP 4.7 Visita turistica y cultural Niteroi Río de Janerio 4.8 Vuelta a Chile | Presencial | - Visita oficial del equipo de Peñalolén Chile a Niteroi Brasil - Conocer las instalaciones de la prefectura de Niteori y las instalaciones correspondientes al emprendedurismoo femenino. - Conocer a los equipos involucrados en las distintas unidades y conocer la experiencia de emprendedoras femeninas - Participar de instancias de trabajo con mujeres emprendedoras de Niteroi - Conocer los principales puntos turisticos y culturales de Niteroi y Río de Janeiro. | 7 días
Septiembre | Talleres virtuales a mujeres de Niteroi Brasil por equipo de Peñalolén Chile. | Virtual | Realizar talleres virtuales a mujeres emprendedoras de Peñalolén, con el objetivo de traspasar conocimiento y metologías a las participantes que el equipo ejecutor ya haya realizado en Peñalolén | 3 días
Octubre | Talleres virtuales a mujeres de Niteroi Brasil por equipo de Peñalolén Chile. | Virtual | Realizar talleres virtuales a mujeres emprendedoras de Peñalolén, con el objetivo de traspasar conocimiento y metologías a las participantes que el equipo ejecutor ya haya realizado en Peñalolén | 3 días
Noviembre | Talleres virtuales a mujeres de Niteroi Brasil por equipo de Peñalolén Chile. | Virtual | Realizar talleres virtuales a mujeres emprendedoras de Peñalolén, con el objetivo de traspasar conocimiento y metologías a las participantes que el equipo ejecutor ya haya realizado en Peñalolén | 3 días
Diciembre | Cierre virtual entre quipos Peñalolén - Niteroi | Virtual | - Ceremonia virtual entre ambos equipos y autoridades con el fin de dar termino al año de cooperación sur sur - Presentar principales resultados y aprendizajes - Elaboración de informe final de la experiencia | 1 mes