ACTIVIDADES PREVISTAS

- Firma de Acuerdos entre los municipios e identificación de espacios de gestión.

- Resultado Asociado: Firma de un Acuerdo de Cooperación entre ambos municipios.

- Descripción de la Actividad: Encuentro presencial donde las autoridades y responsables institucionales de ambos municipios firman un Acuerdo de Cooperación, estableciendo allí, los objetivos, compromisos asumidos y designación de responsables.

Previamente a la firma, se intercambiará información y se establecerán las pautas para la confección del Acuerdo. Además se llevará a cabo la organización del encuentro, considerando los aspectos de protocolo y ceremonial.

- Naturaleza de la Actividad: Actividad presencial. Actividades previas de organización modalidad virtual.

- Localización: Paraná, Entre Ríos - Argentina

- Duración: 1 mes

- Mes de la Actividad: 1

- Presupuesto: U$S 700 (pasajes, traslados y alimentación)

- Capacitación para los dos municipios sobre ODS y políticas de género.

- Descripción de la Actividad: 2 encuentros presenciales de capacitación, con modalidad taller, con capacitadores externos, para los integrantes de equipos de gestión y responsables de ambos municipios, con el fin de fortalecer conceptos sobre ODS y políticas de género. Las capacitaciones serán:

- Capacitación ODS: Se pretende reconocer los orígenes, fundamentos y alcances de los ODS, poder comprender los antecedentes históricos y la transición de los ODM a los ODS para analizar la pertinencia histórica y el contexto de implementación de los ODS. Reflexionar, además, sobre la relación entre la tarea de los participantes y el cumplimiento de los ODS sujetos de implementación - ODS N°5 “Igualdad de Género y empoderamiento de la Mujer” y ODS N°11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”-. (Lugar: Rafaela, Santa Fe - Argentina).

- Capacitación políticas de género: Con esta capacitación, se contribuye a transversalizar la perspectiva de género y diversidad tanto en las prácticas institucionales como territoriales, Además, el curso brindará herramientas teórico prácticas para sistematizar los recursos y políticas locales para favorecer los equipos técnicos. Se prevé desarrollar aspectos normativos sobre la protección de los derechos de las mujeres, definiciones, la socialización genérica. Los roles y los estereotipos de género, la división del trabajo por género, el patriarcado en las sociedades actuales, la transversalización del enfoque de género, violencia de género. (Lugar: Paraná, Entre Ríos - Argentina).

- Naturaleza de la Actividad: Actividad presencial.

- Localización: Paraná, Entre Ríos y Rafaela, Santa Fe - Argentina

- Duración: 2 meses

- Mes de la Actividad: 1 y 2

- Presupuesto: U$S 4000 (Pasajes y traslados, alojamiento, alimentación, logística para talleres, materiales de difusión y diseño)

- Encuentros de Intercambio de ambos municipios y sus programas (experiencias, normativas, responsables institucionales). CONCURSO IDEAS DE NEGOCIOS.

- Descripción de la Actividad:  Se llevará a cabo un encuentro mensual durante los primeros cuatro meses de ejecución. Serán actividades presenciales en la Ciudad de Paraná para presentar el “Concurso de Ideas de Negocios” a los representantes del Municipio de Rafaela. Luego se trabajará en la asesoría para la implementación según los requerimientos y capacidades locales. Se realizarán encuentros y entrevistas con emprendedores locales que participaron del Concurso de Ideas.

- Naturaleza de la Actividad: Actividad presencial.

- Localización: Paraná, Entre Ríos - Argentina

- Duración: 4 meses

- Mes de la Actividad: 1 al 4

- Presupuesto: U$S 5000 (Pasajes y traslados, alojamiento, alimentación, logística para talleres, materiales de difusión y diseño)

- Encuentros de Intercambio de ambos municipios y sus programas (experiencias, normativas, responsables institucionales ). ELEGÍ DIGITAL RAFAELA.

- Descripción de la Actividad:  Se llevará a cabo un encuentro mensual durante los primeros cuatro meses de ejecución. Serán actividades presenciales en la Ciudad de Rafaela para presentar el Programa “Elegí Digital” y el “Elegí Digital Violeta” a los representantes del Municipio de Paraná. Luego se trabajará en la asesoría para la implementación según los requerimientos y capacidades locales. Se realizarán encuentros y entrevistas con emprendedores locales que participaron del Concurso de Ideas.

- Naturaleza de la Actividad:  Actividad presencial

- Localización: Rafaela, Santa Fe - Argentina

- Duración: 4 meses

- Mes de la Actividad: 1 al 4

- Presupuesto: U$S 5000 (Pasajes y traslados, alojamiento, alimentación, logística para talleres, materiales de difusión y diseño)

- Diseño de propuestas de intervención e implementación de los programas.

Descripción de la Actividad: Se llevarán a cabo talleres de intercambio de experiencias donde se identificará los aprendizajes obtenidos por los responsables y organizadores de cada Municipio y por quienes participaron de dichas actividades. A partir de estos encuentros, se podrá perfeccionar y ajustar la planeación de cada una de las actividades de acuerdo a los resultados obtenidos y poder mejorar  los inconvenientes presentados en las nuevas situaciones o contextos para las planificaciones de las próximas ediciones del “Concurso de Ideas de Negocios” y de “Elegí Digital”.

Se realizarán encuentros presenciales en ambas ciudades para el diseño de los nuevos Programas a implementar en ambas ciudades en colaboración y asistencia mutua.

Naturaleza de la Actividad: Actividad presencial

Localización: Paraná, Entre Ríos y Rafaela, Santa Fe - Argentina

Duración: 2 meses

Mes de la Actividad: 5 y 6

Presupuesto: U$S 1300 (Pasajes y traslados, Alojamiento, Alimentación, Logística para talleres, Materiales de difusión y diseño)

- Actividad de cierre y divulgación.

- Descripción de la Actividad:  Se realizará un encuentro de cierre en el último mes de ejecución del proyecto en la Ciudad de Paraná con el objetivo de exponer de manera resumida las actividades llevadas a cabo por cada Municipio, allí las máximas autoridades municipales harán una presentación a la sociedad, haciendo hincapié en el logro de los objetivos propuestos para el proyecto en el marco del Programa de Mercociudades.

Previo a la presentación final se trabajará en la organización, difusión y posterior divulgación de contenidos audiovisuales para promocionar los programas desarrollados durante toda la ejecución del Proyecto.

- Naturaleza de la Actividad: Actividad presencial

- Localización: Paraná, Entre Ríos - Argentina

- Duración: 1 mes

- Mes de la Actividad: 6

- Presupuesto: U$S 4000 (Pasajes y traslados, Alimentación, Logística para talleres, Materiales de difusión y diseño)

# Comments

tenemos gente en la Muni y en la UNRaf que han trabajado muy bien este tema. Por si sirve.