## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
1.1 Definición de la agenda de reuniones y actividades de cada visita de intercambio | bar: Mes 1
1.2 Elección a los funcionarios para el intercambio | bar: Mes 1 to Mes 2
1.3 Visita a São Paulo | bar: Mes 3
1.4 Devolución de la visita a Esteban Echeverría | bar: Mes 5
1.5 Monitoreo y registro de las actividades en simultáneo | bar: Mes 3 to Mes 5
1.6 Elaboración de documentos para abordar las conclusiones de las actividades realizadas | bar: Mes 4 to Mes 6
1.7 Confección de material de difusión sobre la cooperación | bar: Mes 7
1.8 Planificación de nuevos proyectos de fondo, basados en lo aprendido | bar: Mes 8 to Mes 12
1.9 Difusión (a través de MERCOCIUDADES y los medios de comunicación locales de São Paulo y Esteban Echeverría) | bar: Mes 8 to Mes 12