## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Seminario virtual sobre interseccionalidad de la perspectiva de género y ambiente | bar: Mes 1
Participación en taller de huerta agroecológica junto a mujeres del Potenciar Género y Ambiente en el Centro de Interpretación Ambiental de Quilmes. | bar: Mes 2
Participación en taller de promotores y promotoras ambientales de la Universidad Nacional de Quilmes | bar: Mes 2
Visita al Centro de Mujeres y Diversidades - Isabel Pallamay en Quilmes | bar: Mes 2
Visita al Complejo Eco-parque de Quilmes | bar: Mes 2
Seminario virtual de FLACSO Uruguay sobre cómo diseñar proyecto de triple impacto | bar: Mes 3
Participación en Foro abierto sobre Plan Integral de Gestión del Riesgos con perspectiva de género en Canelones | bar: Mes 3
Participación en taller de promoción de Agroecología: bioinsumos, conservación de semillas, siembra y cultivos de hongos pleurotus. | bar: Mes 3
Visita al tambo con quesería “Jersey” artesanal con enfoque agriecológico | bar: Mes 3
Visita al mercado de cercanía de Atlántida. Intercambio con grupo de mujeres de la red nacional de semillas nativas y criollas. | bar: Mes 3
Participación en taller sobre economía circular y emprendedurismo. Visita al espacio “la Kasita” sobre taller de reciclaje de ropa
Presentación de proyecto de triple impacto | bar: Mes 4
Participación en curso "Habitar en salud" de la Universidad Nacional de Quilmes | bar: Mes 2