DETALLE ACTIVIDADES

**Actividad A1** - Mesa de trabajo entre las partes involucradas para la validación del contenido de la herramienta WebApp Con.Sumo.Cuidado y el diseño de la intervención mediada por la WebApp

**Resultado asociado:** R1.1 y R1.2

**Descripción de la Actividad:** Encuentro en la ciudad de Montevideo entre los equipos de Córdoba y Montevideo. La idea de este encuentro es poder revisar el contenido de la WebApp Con.Sumo.Cuidado y validarlo para su uso en ambas ciudades (Córdoba y Montevideo). Además, en este encuentro también se acordarán y definirán las características de la intervención a implementar. Para ello, será necesario acordar las características y cantidad de jóvenes de cada ciudad que participarán de la intervención y de qué manera se accederá a los/as mismos/as, al mismo tiempo que será necesario definir las variables claves sobre las cuales se va a intervenir (por ejemplo: cantidad y frecuencia de consumo, consecuencias negativas y uso de ERD) y diseñar los cuestionarios que se utilizarán para medir las variables de estudio.

**Naturaleza de la Actividad:** Encuentro entre las partes y mesa de trabajo

**Localización:** actividad presencial en Montevideo, Uruguay

**Duración:** 5 días

**Mes de la Actividad:** Febrero 2023

**Presupuesto – Actividad A1**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 2-9

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A2.1** - Recopilación de información (línea base, pre-intervención)

**Resultado asociado:** R2.1 y R2.2

**Descripción de la Actividad:** En esta actividad se difundirá la existencia de la WebApp Con.Sumo.Cuidado, tanto mediante las redes sociales de los gobiernos de Córdoba y Montevideo, como en espacios con alta concentración de jóvenes. Esta instancia de difusión se aprovechará para invitar a las personas jóvenes a participar del estudio. La idea de esta actividad es poder conformar las muestras de jóvenes que participarán de la intervención en ambas ciudades. Una vez conformadas las respectivas muestras, se aplicará una encuesta on-line que nos permitirá recopilar datos referidos a la ocurrencia y patrones de consumo y policonsumo de SPA, las ERD empleadas, las consecuencias negativas experimentadas y los factores cognitivos que predicen el uso y la intención de uso de ERD en jóvenes consumidores/as de SPA de Córdoba y Montevideo. En esta instancia, se procederá al armado de las bases de datos para su posterior procesamiento y análisis.

**Naturaleza de la Actividad:** difusión del estudio/proyecto y recolección de datos basales (línea pase, pre-intervención)

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 2 (dos) meses

**Mes de la Actividad:** Marzo y Abril 2023

**Presupuesto – Actividad A2.1**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 10-14

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A2.2** - Análisis y descripción de la información (línea base, pre-intervención)

**Resultado asociado:** R2.1 y R2.2

**Descripción de la Actividad:** Una vez recolectados y organizados los datos de la línea base (pre-intervención), se llevarán a cabo una serie de análisis de datos para describir la ocurrencia y patrones de consumo y policonsumo de SPA, las ERD empleadas, las consecuencias negativas experimentadas y los factores cognitivos que predicen el uso y la intención de uso de ERD en jóvenes consumidores/as de SPA de Córdoba y Montevideo. Además, en esta instancia, se elaborará un informe de resultados, el cual será publicado en la WebApp Con.Sumo.Cuidado y, más adelante, en otras instancias de comunicación.

**Naturaleza de la Actividad:** Análisis de datos y elaboración de informes de resultados

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 1 (un) mes

**Mes de la Actividad:** Mayo 2023

**Presupuesto – Actividad A2.2**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 15-18

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A3.1** - Implementación de la intervención mediada por WebApp

**Resultado asociado:** R3

**Descripción de la Actividad:** En esta actividad se implementará la intervención. La misma (cuyos detalles se terminarán de definir en la actividad A1), consistirá en hacer uso de la plataforma digital Con.Sumo.Cuidado (plataforma digital desarrollada en la ciudad de Córdoba, Argentina) con el objetivo de fomentar cambios en las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas y en las prácticas de cuidado y protección en población joven de Córdoba y Montevideo. Para el desarrollo de esta actividad se empleará un diseño experimental de preprueba/postprueba con grupo control en lista de espera. Para ello, se conformarán, en cada ciudad, dos grupos de, aproximadamente, 50 jóvenes cada uno (de entre 18 y 35 años y balanceados en cuanto al sexo). A ambos grupos, se les solicitará que hagan uso de la WebApp. Sin embargo, el primer grupo tendrá acceso inmediato a la misma, mientras que los/as participantes del segundo grupo (que funcionará como grupo control en lista de espera), tendrán un acceso diferido a la WebApp (un mes después que el otro grupo) y no deberán hacer nada en ese primer mes. La asignación de los/as participantes a los diferentes grupos, se realizará al azar. Hasta acá, todos/as los/as participantes ya habrán completado el cuestionario on-line que funcionará como línea de base o pre-intervención. Luego de esta evaluación inicial, los/as participantes del grupo de acceso inmediato, podrán acceder a la WebApp. Las mismas variables evaluadas al inicio, se volverán a indagar al mes y a los dos meses del primer contacto con la WebApp (mediciones de seguimiento post-intervención). Quienes formen parte del grupo de acceso diferido, seguirán un esquema de evaluación similar y podrán acceder a la WebApp luego de la primera encuesta de seguimiento. De esta forma, al final del estudio, ambos grupos habrán tenido la oportunidad de interactuar con la WebApp (el primer grupo por dos meses y, el segundo, por un mes).

**Naturaleza de la Actividad:** Intervención

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 2 (dos) meses

**Mes de la Actividad:** Junio y Julio 2023

**Presupuesto – Actividad A3.1**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 19-21

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A3.2** - Recopilación de información (seguimiento post-intervención)

**Resultado asociado:** R3

**Descripción de la Actividad:** a lo largo de la intervención, se aplicarán dos encuestas on-line de seguimiento post-intervención que nos permitirá recopilar datos referidos a la ocurrencia y patrones de consumo y policonsumo de SPA, las ERD empleadas, las consecuencias negativas experimentadas. En esta instancia, se procederá al armado de las bases de datos para su posterior procesamiento y análisis.

**Naturaleza de la Actividad:** recolección de datos de seguimiento (post-intervención)

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 2 (dos) semanas

**Mes de la Actividad:** Agosto 2023

**Presupuesto – Actividad A3.2**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 22-24

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A3.3** - Análisis y descripción de la información (seguimiento post-intervención)

**Resultado asociado:** R3

**Descripción de la Actividad:** Una vez recolectados y organizados los datos del seguimiento (post-intervención), se llevarán a cabo una serie de análisis de datos para evaluar el efecto del uso de la WebApp Con.Sumo.Cuidado en el consumo de SPA, el uso de ERD frente al consumo de SPA y las consecuencias negativas derivadas del consumo de SPA en jóvenes consumidores/as de SPA de Córdoba y Montevideo. Esto permitirá poner a prueba la plataforma digital como herramienta de prevención de daños asociados al consumo de SPA en población jóven. Además, en esta instancia, se elaborará un informe de resultados, el cual será publicado en la WebApp Con.Sumo.Cuidado y, más adelante, en otras instancias de comunicación.

**Naturaleza de la Actividad:** Análisis de datos y elaboración de informes de resultados

**Localización:** actividad (no-presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 1 (un) mes

**Mes de la Actividad:** Agosto 2023

**Presupuesto – Actividad A3.3**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 25-28

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A4.1** - Elaboración y difusión de folletería para difundir la herramienta WebApp y promover su uso y para brindar información sobre las SPA, sus efectos y pautas para reducir los potenciales daños

**Resultado asociado:** R4.1

**Descripción de la Actividad:** Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, se diseñará folletería y piezas de difusión. Estos folletos serán utilizados para difundir la herramienta (WebApp), promover su uso y difundir información sobre las SPA más consumidas, sus efectos y pautas para reducir los potenciales daños. La información respecto a las SPA más consumidas será extraída de los datos recolectados previamente (A2.1). Así, cabe la posibilidad de que el contenido de los folletos sea diferente para Córdoba y Montevideo. La idea es estas piezas ofrezcan información relevante para la población de cada ciudad, y que sean repartidas por miembros de los equipos en eventos con alta concentración de jóvenes y difundidos a través de redes sociales (por ejemplo, Instagram).

**Naturaleza de la Actividad:** diseño, impresión y difusión de folletería.

**Localización:** actividad simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 1 (un) mes

**Mes de la Actividad:** Octubre 2023

**Presupuesto – Actividad A4.1**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 29-33

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A4.2** - Presentación de resultados del proyecto en un congreso científico académico

**Resultado asociado:** R4.2

**Descripción de la Actividad:** se espera presentar parte de los resultados de este proyecto en el Congreso de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC) que se celebrará en 2023 (fecha a definir) en Buenos Aires (Argentina). Además de servir a la difusión de los conocimientos obtenidos, los congresos brindan una excelente oportunidad para intercambiar y adquirir conocimientos específicos en las áreas de interés, para tener acceso a nuevas técnicas y diseños de investigación y para entrar en contacto con otros colegas que se desempeñan en áreas de investigación similares. Las reuniones científicas de la AACC, que se celebran bianualmente, constituyen un espacio privilegiado de intercambio y discusión de resultados y avances en las diferentes líneas y programas de investigación en Ciencias del Comportamiento, tienen alcance internacional y reúne a grandes exponentes de las ciencias del comportamiento de Argentina y el mundo. Se espera que la asistencia del equipo a este congreso brinde visibilidad al proyecto y posibilite el establecimiento de lazos de cooperación con colegas de otros países y ciudades.

**Naturaleza de la Actividad:** Asistencia y presentación de resultados en un congreso científico

**Localización:** actividad presencial en Buenos Aires, Argentina

**Duración:** 4 (cuatro) días

**Mes de la Actividad:** Agosto/Septiembre (no definido aún)

**Presupuesto – Actividad A4.2**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 34-40

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A4.3** - Edición de un e-book

**Resultado asociado:** R4.2

**Descripción de la Actividad:** se planifica editar un e-book en acceso abierto (usando la plataforma Open Monograph Press de Public Knowledge Project u otra similar para ser alojado en repositorios públicos vinculados con los equipos técnicos participantes) que permita presentar los resultados de este proyecto y que, además, integre contribuciones de los equipos técnicos responsables de la iniciativa y de invitados/as especiales.

**Naturaleza de la Actividad:** Edición de un e-book

**Localización:** actividad (no- presencial) simultánea en Córdoba (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 3 (tres) meses

**Mes de la Actividad:** Septiembre, Octubre y Noviembre 2023

**Presupuesto – Actividad A4.3**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 41-43

**—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Actividad A4.4** - Organización de las Jornadas de Difusión de Acciones de RRDD en Montevideo y presentación de resultados del proyecto y del e-book

**Resultado asociado:** R4.2

**Descripción de la Actividad:** Se organizará unas jornadas para difundir acciones de RRDD realizadas por diferentes actores locales e internacionales. Tendrá como referencia central la participación de especialistas en el diseño de políticas basados en la evidencia, evaluadas y evaluables, inclusivas y que, desde la perspectiva de los DDHH y con enfoque de salud pública, ponga su centro en las personas y sus circunstancias. Se presentarán iniciativas de cooperación en este campo, tanto desde el punto de vista general, como en las formas de prevención desde los modelos de gestión de riesgos y daños. Finalmente, se expondrán los resultados y principales conclusiones del proyecto: *“Desarrollo y Evaluación de una WebApp para la protección y la reducción de daños en jóvenes usuarios/as de sustancias psicoactivas de Montevideo y Córdoba”* mediante charlas/conferencias y mediante la presentación del e-book.

**Naturaleza de la Actividad:** Encuentro entre las partes y actores locales referentes en RRDD y presentación de resultados del Proyecto.

**Localización:** Actividad presencial en Montevideo (Uruguay)

**Duración:** 2 (dos) días

**Mes de la Actividad:** Diciembre 2023

**Presupuesto – Actividad A4.4**

Ver planilla Presupuesto de Actividades previstas filas 44-53