**Detalle de cada actividad**

* **Actividad 1.1 - Definición de la agenda de reuniones y actividades de cada visita de intercambio.**

Resultado asociado: [Resultado 1 y 2]

Descripción de la Actividad: Establecimiento de la agenda de las reuniones y visitas entre técnicos y profesionales en materia de seguridad de São Paulo y Esteban Echeverría.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 1 mes.

Mes de la actividad: Enero.

Presupuesto - Actividad 1.1: [Recursos Materiales: insumos y material de trabajo. US $750 // Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes, consultoría para la elaboración de proyectos. US $4.500].

* **Actividad 1.2 - Elección de los funcionarios para el intercambio.**

Resultado asociado: [Resultado 1 y 2]

Descripción de la Actividad: Elección de funcionarios tanto de la ciudad de São Paulo como del Municipio de Esteban Echeverría para realizar el intercambio.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 2 meses.

Mes de la Actividad: Enero y febrero.

Presupuesto - Actividad 1.2.: [Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes, consultoría para la elaboración de proyectos. US $4.500].

* **Actividad 1.3 - Visita al Municipio de Esteban Echeverría**

Resultado asociado: [Resultado 1 y 2]

Descripción de la Actividad: Visita de técnicos y profesionales en materia de seguridad del Municipio de Esteban Echeverría a la ciudad de São Paulo para la realización del intercambio.

Localización: São Paulo, Brasil.

Duración: 1 mes.

Mes de la Actividad: Marzo.

Presupuesto - Actividad 1.3: [Viajes y viáticos: pasajes aéreos ida y vuelta, estadía de 3 noches para 2 personas por cada ciudad participante, traslados internos. US $10.000 // Recursos Materiales: insumos y material de trabajo, logística para visitas en territorio, logística para reuniones, espacios de oficina. US $2.550 // Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes. US $4.500 // Extras: gastos de alimentación, gastos administrativos, atención institucional, gastos imprevistos. US $3.950].

* **Actividad 1.4 - Devolución de la visita a São Paulo**

Resultado asociado: [Resultado 1 y 2]

Descripción de la Actividad: Visita de técnicos y profesionales en materia de seguridad de la ciudad de São Paulo al Municipio de Esteban Echeverría para la realización del intercambio.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 1 mes.

Mes de la Actividad: Mayo.

Presupuesto - Actividad 1.4: [Viajes y viáticos: pasajes aéreos ida y vuelta, estadía de 3 noches para 2 personas por cada ciudad participante, traslados internos. US $10.000 // Recursos Materiales: insumos y material de trabajo, logística para visitas en territorio, logística para reuniones, espacios de oficina. US $2.550 // Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes. US $4.500 // Extras: gastos de alimentación, gastos administrativos, atención institucional, gastos imprevistos. US $3.950].

* **Actividad 1.5 - Monitoreo y registro de las actividades en simultáneo.**

Resultado asociado: [Resultado 1 y 2]

Descripción de la Actividad: Monitoreo, registro y seguimiento de las actividades realizadas en la ciudad de São Paulo y en el Municipio de Esteban Echeverría.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 3 meses.

Mes de la Actividad: Marzo, abril y mayo.

Presupuesto - Actividad 1.5. [Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes. US $4.500 // Recursos Materiales: insumos y material de trabajo. US $750].

* **Actividad 1.6 - Elaboración de documentos para abordar las conclusiones de las actividades realizadas.**

Resultado asociado: [Resultado 1 y 2]

Descripción de la Actividad: Realización de documentos con el objetivo de elaborar conclusiones a raíz del intercambio y las actividades llevadas a cabo.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 3 meses.

Mes de la Actividad: Abril, mayo y junio.

Presupuesto - Actividad 1.6. [Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes, consultoría para la elaboración de proyectos. US $4.500 // Recursos Materiales: insumos y material de trabajo. US $750].

* **Actividad 1.7 - Confección de material de difusión sobre la cooperación.**

Resultado asociado: [Resultado 1, 2 y 3]

Descripción de la Actividad: Elaboración de material con el objetivo de difundir los beneficios y conocimientos adquiridos luego de la cooperación.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 1 mes.

Mes de la Actividad: Julio.

Presupuesto - Actividad 1.7. [Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes. US $4.500 // Recursos Materiales: insumos y material de trabajo. US $750].

* **Actividad 1.8 - Planificación de nuevos proyectos de fondo, basados en lo aprendido.**

Resultado asociado: [Resultado 1, 2 y 3]

Descripción de la Actividad: planificación de nuevos proyectos individuales en base a las lecciones aprendidas producto del intercambio y de proyectos en conjunto entre ambas ciudades cooperantes para que la hermandad sea perdurable en el tiempo.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 5 meses.

Mes de la Actividad: Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Presupuesto - Actividad 1.8. [Recursos Humanos: horas de funcionarios, horas de asistentes, consultoría para la elaboración de proyectos. US $4.500 // Recursos Materiales: insumos y material de trabajo. US $750].

* **Actividad 1.9 - Difusión (a través de Mercociudades y los medios de comunicación locales de São Paulo y Esteban Echeverría).**

Resultado asociado: [Resultado 1, 2 y 3]

Descripción de la Actividad: Difusión, por medio de publicaciones impresas y publicidad en medios masivos, de los resultados de la cooperación entre ambas ciudades a través de Mercociudades y medios de comunicación locales de São Paulo y Esteban Echeverría.

Localización: Municipio de Esteban Echeverría, Argentina.

Duración: 5 meses.

Mes de la Actividad: Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Presupuesto - Actividad 1.9. [Recursos Materiales: insumos y material de trabajo. US $750 // Comunicación: publicaciones impresas y publicidad en medios masivos. US $5.200].