**Actividades previstas**

**Actividad 1-** Conformación de un equipo de trabajo con decisores y técnicos de ambos gobiernos

Resultado asociado: 1) Se conforma esquipo de trabajo que permite generar la hoja de ruta y realizar el ejercicio de cooperación previsto.

Descripción de la actividad: Cada Gobierno Subnacional designará formalmente a las personas decisoras y técnicas que integraran el equipo de trabajo y se realizará una instancia inicial formal virtual en la que quedará oficialmente conformado el equipo.

Naturaleza de la actividad: Reunión oficial y acta de actividades

Localización: Virtual – Plataforma zoom o Google Meet

Duración: 1 día en el primer mes de ejecución del proyecto

Mes de la Actividad: Noviembre (Mes 1)

Presupuesto – Actividad 1: USD 4.336 Horas destinadas por los técnicos y decisores

**Actividad 2 –** Realización de reuniones mensuales del equipo de trabajo

Resultado asociado: 1 y 2

Descripción de la actividad: Realización de reuniones virtuales que generaran el espacio para el intercambio de experiencias y conocimiento en estrategias vinculadas a la gestión de riesgo de inundaciones.

Naturaleza de la actividad: Reuniones oficiales y acta de los temas abordados y acuerdos alcanzados

Localización: Virtual – Plataforma zoom o Google Meet

Duración: 11 meses

Mes de la actividad: del mes 1 al mes 11

Presupuesto – Actividad 2: USD 45.664 – Horas destinadas por los técnicos y descisores

**Actividad 3 –** Realización de al menos 2 misiones técnicas en Canelones y Santa Fé

Resultado Asociado: 3

Descripción de la actividad: Participación de 2 técnicos de cada uno de los Gobiernos Subnacionales buscando el intercambio de experiencias y conocimientos en gestión de riesgo de inundaciones.

Naturaleza de la actividad: Viaje oficial y relatorio de actividades

Localización: 1 Misión técnica en Canelones / 1 Misión técnica en Santa Fe

Duración: 5 días

Mes de la actividad: Mes 4 y Mes 8

Presupuesto – Actividad 3: USD: 5000 destinados a cubrir pasajes, alojamiento y alimentación de los técnicos que integran cada delegación.

**Actividad 4:** Realización de al menos dos seminarios híbridos, con participación presencial y virtual, uno con sede en Santa Fé y otro en Canelones.

Resultado asociado: 1 y 3

Descripción de la actividad: Realización de dos seminarios en los que se sistematizará y profundizará el intercambio con participación de diversos actores de los Gobiernos Subnacionales, Academia, Organismos internacionales y Organizaciones sociales de cada localidad.

Naturaleza de la actividad: Seminario oficial con informe de cada una de las sesiones

Localización: Seminarios híbridos: Canelones y Santa Fe/ Virtuales

Duración: 1 día

Més de la actividad: Mes 4 y Mes 12

Presupuesto - Actividad 4: USD 2500 (logística para talleres y materiales de difusión y diseño)

**Actividad 5:** Presentación de una Plataforma Virtual y un Informe de cierre

Resultado asociado: 4

Descripción de la actividad: Presentación de la Plataforma Virtual y del Informe de cierre con el resultado del intercambio y las líneas de cooperación identificadas, así como acciones identificadas como Buenas Prácticas a compartir con las ciudades de la Red Mercociudades

Naturaleza de la actividad: Presentación oficial

Localización: Virtual – Plataforma zoom o Google Meet

Duración: 1 día

Més de la actividad: Mes 12

Presupuesto – Actividad 5: USD 2.500 (Materiales de trabajo, diseño y edición de informe final)