## Hoja 1
Lógica de Intervención | Indicadores Objetivamente Verificables | Fuentes de verificación | Posibles Impedimentos externos
O.G. Fortalecer las capacidades locales de la economía social y popular para mujeres emprendedoras de las ferias en Santa Fe, Montevideo y Rosario | Cantidad de reuniones de intercambio celebradas; cantidad de participantes del proyecto; cantidad de mujeres emprendedoras participantes en las capacitaciones | Fotos; videos; planillas de asistencia a eventos; documentos de análisis; minutas de reuniones | Calendario electoral; escasa participación de mujeres en capacitaciones
O.E.1. Intercambiar buenas prácticas y experiencias locales sobre registros, marcos normativos y experiencias emprendedoras para lxs trabajadxs de la economía social y popular entre los gobiernos locales de Santa Fe, Rosario y Montevideo. | Cantidad de encuentros de intercambio y socialización | Fotos; video; planilla de asistencia; minuta de la reunión | Problemas de conectividad; calendario electoral
Cantidad de representantes de los gobiernos locales
Cantidad de gobiernos locales
O.E.2. Generar un modelo de registro para el relevamiento de la población emprendedora de la economía social y popular en gobiernos locales, que sea de libre acceso e incluya consideraciones para la sistematización de la información recabada. | Documento generado (SI/NO) | Archivo del documento generado | Problemas de conectividad; calendario electoral
Captura de pantalla del documento cargado
O.E.3. Capacitar a mujeres emprendedoras de las ferias de Santa Fe, Montevideo y Rosario en economía feminista, herramientas para la formalización y comercialización de sus productos. | Cantidad de capacitaciones | Fotos; video; planilla de asistencia; temario de encuentros | Escasa participación de mujeres emprendedoras
Cantidad de participantes
Cantidad de temas por encuentro
R.1. Equipos de los gobiernos locales con capacidades fortalecidas en registros, marcos normativos y experiencias emprendedoras para trabajadorxs de la economía social y popular | 4 encuentros de intercambio | Fotos y video | Calendario electoral; dificultades para compatibilizar agendas de trabajo; diferencias normativas
| 1 documento integrador | Archivo del documento generado
| 3 presentaciones del documento | Fotos y video
| 9 miembros de los equipos técnicos participantes | Fotos y video; actas de reunión; minuta
R.2. Documento que incluye el modelo de registro y las consideraciones para la sistematización de la información generado y disponible. | Documento generado (SI/NO) | Archivo del documento generado | Escasa apropiación del documento por los equipos técnicos; problemas de conectividad
| Cantidad de revisiones realizadas | Mails de intercambio
| 3 presentaciones del modelo con equipos técnicos ampliados | Fotos; planilla de asistencia; videos
R.3. Mujeres emprendedoras feriantes de Santa Fe, Montevideo y Rosario capacitadas en temáticas de economía feminista, formalización, digitalización y desarrollo comercial. | 200 mujeres mujeres feriantes participantes | Fotos; video; planilla de asistencia | Escasa participación de mujeres emprendedoras
3 capacitaciones híbridas
A.1.1. Celebrar 3 encuentros virtuales de intercambio entre los equipos de los gobiernos locales. | Medios: recursos humanos Costo: USD 455
A.1.2. Sistematizar los intercambios mantenidos en un documento de análisis que contenga las principales buenas prácticas compartidas y las conclusiones generadas por los equipos de cada ciudad. | Medios: recursos humanos Costo: USD 357
A.1.3. Socializar el documento de análisis generado entre los equipos técnicos ampliados de cada localidad. | Medios: recursos humanos Costo: USD 735
A.2.1. Redactar y validar colectivamente un documento con el modelo de registro y sus consideraciones, incorporando sucesivas revisiones por parte de los equipos técnicos de cada ciudad. | Medios: recursos humanos Costo: USD 357
A.2.2. Cargar la versión final de documento al sitio de Mercociudades e incorporarlo a la plataforma Enlace Sur para su libre acceso. | Medios: recursos humanos Costo: 0
A.2.3. Presentar en un encuentro híbrido el documento con el modelo de registro y sus consideraciones a los equipos técnicos ampliados de cada localidad. | Medios: recursos humanos; equipo de sonido; sala de reuniones Costo: USD 1.235
A.3.1. Celebrar un encuentro híbrido sobre economía feminista, formalización, digitalización y desarrollo comercial, con sede en Santa Fe, destinado a las emprendedoras feriantes de las tres ciudades del proyecto. | Medios: pasajes a Santa Fe desde Montevideo y Rosario; hoteles y alimentación; sala para presentación; técnica de evento; catering; recursos humanos a cargo de la capacitación. Costo: 4.191
A.3.2. Celebrar un encuentro híbrido sobre economía feminista, formalización, digitalización y desarrollo comercial, con sede en Montevideo, destinado a las emprendedoras feriantes de las tres ciudades del proyecto. | Medios: pasajes a Santa Fe desde Montevideo y Rosario; hoteles y alimentación; conexión a internet, sala para presentación; técnica; catering; recursos humanos a cargo de la capacitación Costo: 2.088
A.3.3. Celebrar un encuentro híbrido sobre economía feminista, formalización, digitalización y desarrollo comercial, con sede en Rosario, destinado a las emprendedoras feriantes de las tres ciudades del proyecto. | Medios: pasajes a Santa Fe desde Montevideo y Rosario; hoteles y alimentación; conexión a internet, sala para presentación; técnica; catering; recursos humanos a cargo de la capacitación Costo: USD 4.154
A.3.4 Entregar certificados de participación a las emprendedoras feriantes participantes de las capacitaciones | Medios: sala; técnica; recursos humanos; impresión de certificados Costos: USD 2.100