**4.4. Actividades Previstas**

**Actividad A.1. R.1**

Acuerdo con la UT de Turismo

**Descripción de la actividad**

Acuerdo formal con la UT de Turismo para el uso de la WEB. Encuentro vía ZOOM, entre la Coordinación de la UT de Turismo, y las ciudades miembros del presente proyecto. Coordina el gobierno de Santa Fe

**Naturaleza de la Actividad**

Actividad por Plataforma Zoom donde participan los representantes de las ciudades parte del proyecto y representantes de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades

**Localización**

Santa Fe, Argentina

**Duración**

1 día

**Responsable Financiero**

Municipalidad de Santa Fe

**Mes de la Actividad**

Marzo de 2023

**Presupuesto Actividad A.1. R.1**

U$S 350.-

**Actividad A.1 R.2**

Definición de criterios de accesibilidad y equipos responsables del relevamiento.

**Descripción de la actividad**

Instancias de negociación e intercambio técnico entre las ciudades parte vía Zoom para preparación del encuentro presencial.

En esta etapa se acuerdan criterios técnicos de accesibilidad de los servicios turísticos seleccionados y definición de las áreas responsables de realizar el relevamiento en cada ciudad parte.

**Naturaleza de la Actividad \***

Encuentro presencial en donde participan representantes de las tres ciudades parte del presente proyecto

**Localización**

Canelones, Uruguay

**Duración**

3 días

**Responsable Financiero**

Red de Mercociudades – Intendencia de Canelones

**Mes de la Actividad**

Abril / Mayo de 2023

**Presupuesto Actividad A.1. R.2.**

U$S 3.000.-

**Actividad A.1 R.3**

Relevamiento y recolección de información

**Descripción de la actividad**

Difusión local a emprendimientos turísticos interesados en ser relevados y analizados en condiciones de accesibilidad.

Relevamiento de locales y servicios accesibles (uno por ciudad parte).

Envío y carga en la página WEB, de los locales y servicios relevados y caracterizados como accesibles.

**Naturaleza de la Actividad**

Trabajo interno de cada una de las ciudades parte del proyecto para recolectar la información requerida

**Localización**

Canelones, Uruguay – Villa Carlos Paz y Santa Fe, Argentina

**Duración**

4 meses

**Responsable Financiero**

Intendencia de Canelones, Uruguay

Municipalidad de Villa Carlos Paz, Argentina

Municipalidad de Santa Fe, Argentina

**Mes de la Actividad**

Junio a Septiembre de 2023

**Presupuesto Actividad A.1. R.3.**

U$S 7.875.-

**Actividad A.2 R.3**

Presentación de resultados y divulgación de la herramienta

**Descripción de la actividad**

En este encuentro se comparte la información relevada de cada ciudad y se presenta la herramienta construida para el uso de otras ciudades de la región.

**Naturaleza de la Actividad**

Encuentro presencial en Villa Carlos Paz, en donde participan representantes de las ciudades parte del presente proyecto y de las Unidades temáticas de Turismo y de Ciencia, Tecnología y Capacitación.

**Localización**

Villa Carlos Paz, Argentina

**Duración**

2 días

**Responsable Financiero**

Red de Mercociudades

Municipalidad de Villa Carlos Paz, Argentina

**Mes de la Actividad**

Octubre de 2023

**Presupuesto Actividad A.2. R.3.**

U$S 3.360.-