**Actividad 1.0**

Encuentro/presentación con autoridades y personal de los Municipios.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato presencial, de jornada completa con un breack, junto a las autoridades y el personal de las dos localidades, implicados en el abordaje de la gestación y la primera infancia, y la Universidad Nacional de Rosario.

Naturaleza de la Actividad: presentación del proyecto, sensibilización e intercambio entre las autoridades y el personal de las localidades, moderado por la Universidad Nacional de Rosario.

Localización de la actividad: El Trébol.

Duración: 3 horas

Mes de la actividad: febrero

Presupuesto actividad

Costos: traslados, servicios de breack, diseño de comunicación y material.

**Actividad 2.0**

Charla Taller para efectores públicos de salud y el municipio, involucrado en la gestación y la primera infancia.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato presencial, de jornada completa con dos breacks, un bloque teórico y otro de intercambio, junto a las dos localidades y la Universidad Nacional de Rosario

Naturaleza de la Actividad: capacitación, sensibilización e intercambio de conocimientos, desde un abordaje integral del sistema de cuidados desde la gestación a la primera infancia.

Localización de la actividad: El Trébol

Duración: 8 horas

Mes de la actividad: febrero

Presupuesto actividad 1.1

Costos: traslados, logística para talleres, servicios de breack, diseño de comunicación y material, alojamiento.

**Actividad 3.0**

Webinar de buenas prácticas e intercambio con otras ciudades sobre el sistema de cuidado en la gestación y primera infancia.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato virtual, con cuatro ciudades de la Red que será coordinado por las personas referentes del proyecto de cada localidad.

Naturaleza de la Actividad: sensibilización e intercambio/transferencia de conocimiento, desde la práctica y la implementación de políticas públicas.

Localización de la actividad: plataforma virtual.

Duración: 2 horas.

Mes de la actividad: marzo.

Presupuesto actividad

Costos: diseño de comunicación.

**Actividad 4.0**

Crear un laboratorio para hacer un seguimiento con las personas gestantes y su entorno desde la gestación hasta los 45 días del bebé.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: seleccionar 15 casos de cada localidad para hacer el seguimiento durante la gestación y los primeros 45 días del bebé.

Naturaleza de la Actividad: sensibilización, recolección de datos, generación de indicadores y elaboración de informe de resultados.

Localización de la actividad: El Trébol y Teodelina

Duración: 11 meses.

Mes de la actividad: desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025

Presupuesto actividad

Costos: diseño de comunicación y material, traslados internos.

**Actividad 5.0**

Talleres de lactancia con personas gestantes y personal de salud de El Trébol y Teodelina.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato presencial, de media jornada con un breack, un bloque teórico y otro de intercambio, junto a las dos localidades y la Universidad Nacional de Rosario

Naturaleza de la Actividad: capacitación, sensibilización e intercambio de conocimientos, desde un abordaje integral del sistema de cuidados desde la gestación a la primera infancia.

Localización de la actividad: El Trébol.

Duración: 4 horas.

Mes de la actividad: mayo.

Presupuesto actividad

Costos: traslados, logística para talleres, servicios de breack, diseño de comunicación y material.

**Actividad 5.1**

Talleres de nutrición con personas gestantes y personal de salud de El Trébol y Teodelina.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato presencial, de media jornada con un breack, un bloque teórico y otro de intercambio, junto a las dos localidades y la Universidad Nacional de Rosario

Naturaleza de la Actividad: capacitación, sensibilización e intercambio de conocimientos, desde un abordaje integral del sistema de cuidados desde la gestación a la primera infancia.

Localización de la actividad: Teodelina.

Duración: 4 horas.

Mes de la actividad: junio.

Presupuesto actividad

Costos: traslados, logística para talleres, servicios de breack, diseño de comunicación y material.

**Actividad 5.2**

Taller de cuidados para las familias de personas gestantes y primera infancia, de El Trébol y Teodelina.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato presencial, con un breack, un bloque teórico y otro de intercambio, junto a las dos localidades y la Universidad Nacional de Rosario

Naturaleza de la Actividad: capacitación, sensibilización e intercambio de conocimientos, desde un abordaje integral del sistema de cuidados desde la gestación a la primera infancia.

Localización de la actividad: El Trébol y Teodelina.

Duración: 3 horas.

Mes de la actividad: julio.

Presupuesto actividad

Costos: traslados, servicios de breack, diseño de comunicación y material.

**Actividad 5.3**

Taller de psicoprofilaxis para personas gestantes en El Trébol y Teodelina.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato presencial, con un breack, un bloque teórico y otro de intercambio, junto a las dos localidades y la Universidad Nacional de Rosario

Naturaleza de la Actividad: capacitación, sensibilización e intercambio de conocimientos, desde un abordaje integral del sistema de cuidados desde la gestación a la primera infancia.

Localización de la actividad: El Trébol y Teodelina.

Duración: 3 horas.

Mes de la actividad: agosto.

Presupuesto actividad

Costos: traslados, servicios de breack, diseño de comunicación y material.

**Actividad 6.0**

Entrevistas/encuestas a personas gestantes y actores intervinientes en el cuidado de El Trébol y Teodelina.

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: formato presencial y/o virtual, de entrevistas semi-estructuradas.

Naturaleza de la Actividad: intercambio diálogos y experiencias, para recolección de información.

Localización de la actividad: El Trébol y Teodelina.

Duración: dos meses.

Mes de la actividad: septiembre y octubre.

Presupuesto actividad

Costos: viáticos, materiales de diseño y difusión

**Actividad 7.0**

Documento relatoría del proyecto

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: redacción de un informe sobre las actividades y experiencias llevadas a cabo a lo largo de todo el proyecto.

Naturaleza de la Actividad: generar un documento que detalle los procesos, las fortalezas y aprendizajes del proyecto, para generar precedente y apoyar el desarrollo de políticas públicas vinculadas al tema.

Localización de la actividad: El Trébol y Teodelina.

Duración: tres meses.

Mes de la actividad: noviembre, diciembre de 2024, enero de 2025.

Presupuesto actividad

Costos: diseño de comunicación y material

**Actividad 7.1**

Resultados del laboratorio

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: redacción de un informe sobre las actividades y experiencias llevadas a cabo durante el laboratorio.

Naturaleza de la Actividad: generar un documento que detalle los resultados, obstáculos, experiencias y aprendizajes del proyecto, para generar precedente y apoyar el desarrollo de políticas públicas vinculadas al tema.

Localización de la actividad: El Trébol y Teodelina.

Duración: un mes.

Mes de la actividad: enero de 2025.

Presupuesto actividad

Costos: diseño de comunicación y material.

**Actividad 7.2**

Actividad de Cierre: encuentro abierto a la comunidad. Presentación de resultados

Resultado Asociado: a los objetivos específicos propuestos

Descripción de la Actividad: presentación a toda la comunidad del informe de actividades, experiencias y resultados del proyecto.

Naturaleza de la Actividad: hacer visible el proyecto a la comunidad, brindando herramientas sólidas en el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al sistema de ciudados.

Localización de la actividad: El Trébol y Teodelina.

Duración: 2 horas

Mes de la actividad: enero de 2025.

Presupuesto actividad

Costos: diseño de comunicación y material