**Detalle de Actividades Proyecto:**

**Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad**

| **Actividad 1.1:** Reuniones de coordinación de estancias y actividades (virtual) |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Planificación estancias de intercambio de experiencias |
| **Descripción de la Actividad:** Reuniones de coordinación para las estancias de ambos municipios, contemplando los itinerarios, las actividades a realizar y las compras necesarias para llevar a cabo todo el proyecto. |
| **Naturaleza de la Actividad:** Coordinación |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** Reuniones Semanales |
| **Mes de la Actividad:** Abril |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 2.1:** Actividad Inaugural (virtual) |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Dar inicio al proyecto |
| **Descripción de la Actividad:** Dar la bienvenida oficial a ambos municipios al proyecto “Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad” de Cooperación Sur Sur Mercociudades |
| **Naturaleza de la Actividad:** Inauguración del proyecto |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** 2 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.1:** Viaje del Equipo de Mirada Ciudadana hacia Chile |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Llegada del Equipo de Mirada Ciudadana a Chile |
| **Descripción de la Actividad:** Recibimiento y traslado del Equipo de Mirada Ciudadana hacia su alojamiento |
| **Naturaleza de la Actividad:** Viaje oficial y llegada al alojamiento |
| **Localización:** Santiago de Chile |
| **Duración:** 7 días |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $3.910 |

| **Actividad 3.2:** Desayuno de Bienvenida |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Bienvenida del Equipo Mirada Ciudadana al Municipio de Peñalolén y Corporación Yunus |
| **Descripción de la Actividad:** Instancia de conversación y presentación de los equipos de manera presencial. |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $200 |

| **Actividad 3.3:** Visita guiada por la Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer las instalaciones e infraestructura de trabajo de la Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén |
| **Descripción de la Actividad:** Recorrido por las diferentes instalaciones de trabajo de Corporación Yunus y Municipalidad de Peñalolén, dando datos del contexto socio-territorial en el cual se encuentran situadas |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.4:** Visita guiada por La Escuela, parte de la Corporación Yunus |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer las instalaciones e infraestructura de trabajo La Escuela |
| **Descripción de la Actividad:** Recorrido por las diferentes instalaciones de trabajo de La Escuela, que es parte de la Corporación Yunus, dando datos del contexto socio-territorial en el cual se encuentra situada |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.5:** Asistencia a actividades programadas por Corporación Yunus |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer las diferentes actividades y programas dados por la Corporación Yunus, estando presente en las clases realizadas |
| **Descripción de la Actividad:** Asistir de forma presencial a las diferentes actividades, siendo guiadas por el Equipo Yunus |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 6 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.6:** Exposición del trabajo realizado por Corporación Yunus |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer los diferentes departamentos de la Corporación Yunus |
| **Descripción de la Actividad:** Exposición del trabajo realizado por la Corporación Yunus explicando las funciones de cada departamento y programa asociado |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 4 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.7:** Presentación de la Secretaría de Género Municipal |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer el trabajo realizado por la Secretaría de Género Municipal |
| **Descripción de la Actividad:** Espacio de conversación acerca de la experiencia local de Peñalolén en cuanto a la creación de una Secretaría de Género, y el impacto que esto produce en el trabajo diario de la institución |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.8:** Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales" |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Equipos de ambos municipios capacitados y sensibilizados en la temática de género, con foco en el trabajo realizado hacia la comunidad y dentro de la misma institución |
| **Descripción de la Actividad:** Charla y talleres acerca del trabajo realizado en la Corporación Yunus con perspectiva de género, reflexionando acerca de la realidad local de ambos municipios. |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.9:** Visita Ruta Turística Peñalolén |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer los diferentes atractivos turísticos y culturales de la comuna de Peñalolén, realizando la Ruta turística de la Corporación Yunus |
| **Descripción de la Actividad:** Asistir a los lugares icónicos de la comuna de Peñalolén |
| **Naturaleza de la Actividad:** Recreación |
| **Localización:** Peñalolén, Chile |
| **Duración:** 4 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.10:** Visita turística y cultural por Santiago |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer los diferentes atractivos turísticos y culturales de Santiago |
| **Descripción de la Actividad:** Asistir a los lugares más icónicos de la capital, dando una muestra de la cultura chilena |
| **Naturaleza de la Actividad:** Recreación |
| **Localización:** Santiago de Chile |
| **Duración:** 4 horas |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 3.11:** Regreso a Uruguay del Equipo de Mirada Ciudadana |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Partida del Equipo de Mirada Ciudadana hacia Uruguay |
| **Descripción de la Actividad:** Traslado del Equipo de Mirada Ciudadana al Aeropuerto |
| **Naturaleza de la Actividad:** Viaje oficial de vuelta a Uruguay |
| **Localización:** Aeropuerto de Santiago |
| **Duración:** 1 día |
| **Mes de la Actividad:** Mayo |
| **Presupuesto:** $1.360 |

| **Actividad 4.1:** Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual) |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Análisis de la primera parte del proyecto de intercambio de experiencias |
| **Descripción de la Actividad:** Reuniones de análisis y retroalimentación acerca del intercambio de experiencias vividos por ambos municipios, teniendo instancias de conversación para discutir puntos de vista y mejoras a realizar en el segundo viaje, tomando actas de cada punto tratado |
| **Naturaleza de la Actividad:** Coordinación |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** Reuniones Semanales |
| **Mes de la Actividad:** Junio - Julio |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 4.2:** Reuniones de realización Informe de Avances (virtual) |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Planificación de estructuración de Informe de Avances |
| **Descripción de la Actividad:** Reuniones virtuales de coordinación para la redacción del Informe de Avances |
| **Naturaleza de la Actividad:** Coordinación |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** Reuniones Semanales |
| **Mes de la Actividad:** Junio - Julio |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 4.3:** Presentación de Informe de Avances a Mercociudades |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Envío de Informe de Avances a Mercociudades |
| **Descripción de la Actividad:** Envío oficial de Informe de Avances del proyecto “Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad” de Cooperación Sur Sur Mercociudades |
| **Naturaleza de la Actividad:** Coordinación |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** 1 día |
| **Mes de la Actividad:** Julio |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 5.1:** Viaje del Equipo de Corporación Yunus hacia Uruguay |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Llegada del Equipo de Corporación Yunus a Uruguay |
| **Descripción de la Actividad:** Recibimiento y traslado del Equipo de Corporación Yunus desde Montevideo a Melo |
| **Naturaleza de la Actividad:** Viaje oficial y llegada al alojamiento |
| **Localización:** Río Branco, Uruguay |
| **Duración:** 7 días |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $3.650 |

| **Actividad 5.2:** Desayuno de Bienvenida |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Bienvenida del Equipo de Corporación Yunus a Mirada Ciudadana |
| **Descripción de la Actividad:** Instancia de conversación y presentación de los equipos de manera presencial |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Río Branco, Uruguay |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $230 |

| **Actividad 5.3:** Visita guiada por las instalaciones de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer las instalaciones e infraestructura de trabajo de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco |
| **Descripción de la Actividad:** Recorrido por las diferentes instalaciones de trabajo de Mirada Ciudadana y Municipio de Río Branco, dando datos del contexto socio-territorial en el cual se encuentran situadas |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Río Branco, Uruguay |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 5.4:** Asistencia a actividades programadas por Mirada Ciudadana |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer las diferentes actividades y programas dados Mirada Ciudadana, estando presente en las clases realizadas |
| **Descripción de la Actividad:** Asistir de forma presencial a las diferentes actividades, siendo guiadas por el Equipo de Mirada Ciudadana |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Río Branco, Uruguay |
| **Duración:** 6 horas |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 5.5:** Exposición del trabajo realizado por Mirada Ciudadana |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer los diferentes equipos de trabajo de Mirada Ciudadana y sus aliados |
| **Descripción de la Actividad:** Exposición del trabajo realizado por Mirada Ciudadana explicando las funciones de cada equipo y programa asociado |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Río Branco, Uruguay |
| **Duración:** 4 horas |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 5.6:** Conversatorio: "Intercambio de Experiencias Locales" |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Equipos de ambos municipios capacitados y sensibilizados en la temática de género, con foco en el trabajo realizado hacia la comunidad y dentro de la misma institución |
| **Descripción de la Actividad:** Charla y talleres acerca del trabajo realizado en Mirada Ciudadana con perspectiva de género, reflexionando acerca de la realidad local de ambos municipios. |
| **Naturaleza de la Actividad:** Intercambio de cooperación bilateral |
| **Localización:** Río Branco, Uruguay |
| **Duración:** 3 horas |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 5.7:** Visita turística y cultural por Río Branco - Cerro Largo |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Conocer los diferentes atractivos turísticos y culturales de Río Branco - Cerro Largo |
| **Descripción de la Actividad:** Asistir a los lugares más icónicos de Río Branco - Cerro Largo, dando una muestra de la cultura uruguaya y local |
| **Naturaleza de la Actividad:** Recreación |
| **Localización:** Río Branco, Uruguay |
| **Duración:** 4 horas |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 5.8:** Regreso a Chile del Equipo de Corporación Yunus |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Partida del Equipo de Corporación Yunus hacia Chile |
| **Descripción de la Actividad:** Traslado del Equipo de Corporación Yunus al Aeropuerto |
| **Naturaleza de la Actividad:** Viaje oficial de vuelta a Chile |
| **Localización:** Aeropuerto de Montevideo |
| **Duración:** 1 día |
| **Mes de la Actividad:** Agosto |
| **Presupuesto:** $1.450 |

| **Actividad 6.1:** Reunión de análisis y retroalimentación de cooperación bilateral (virtual) |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Análisis de la segunda parte del proyecto de intercambio de experiencias |
| **Descripción de la Actividad:** Reuniones de análisis y retroalimentación acerca del intercambio de experiencias vividos por ambos municipios, teniendo instancias de conversación para discutir puntos de vista y futuras iniciativas Sur Sur, tomando actas de cada punto tratado |
| **Naturaleza de la Actividad:** Coordinación |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** Reuniones Semanales |
| **Mes de la Actividad:** Septiembre - Octubre |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 6.2:** Reuniones de realización Informe Final (virtual) |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Planificación de estructuración de Informe Final |
| **Descripción de la Actividad:** Reuniones virtuales de coordinación para la redacción del Informe Final del proyecto |
| **Naturaleza de la Actividad:** Coordinación |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** Reuniones Semanales |
| **Mes de la Actividad:** Octubre - Noviembre |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 7.1:** Actividad de Cierre (virtual) |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Dar término al proyecto |
| **Descripción de la Actividad:** Dar la finalización oficial al proyecto “Desafiando los estereotipos de género: hacia un desarrollo económico productivo en equidad” de Cooperación Sur Sur Mercociudades |
| **Naturaleza de la Actividad:** Finalización de proyecto |
| **Localización:** Virtual |
| **Duración:** 2 horas |
| **Mes de la Actividad:** Noviembre |
| **Presupuesto:** $0 |

| **Actividad 8.1:** Presentación Informe Final - XXIX Cumbre de Mercocuidades |
| --- |
| **Resultado Asociado:** Presentar oficialmente los resultados del proyecto |
| **Descripción de la Actividad:** Presentación y entrega de Informe Final a Mercocuidades |
| **Naturaleza de la Actividad:** Finalización de proyecto |
| **Localización:** - |
| **Duración: -** |
| **Mes de la Actividad:** Diciembre |
| **Presupuesto:** $0 |