Detalle de cada actividad:

**Actividad R1 A1 - Misión oficial de la Intendencia de Canelones a Esteban Echeverría integrada por autoridades y técnicos para realizar un intercambio sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo del Departamento de Canelones.**

Resultado Asociado: R1- Fortalecidos, mediante el intercambio y conocimiento, los equipos técnicos de ambos gobiernos subnacionales, en la implementación de políticas locales en materia de seguridad humana y convivencia.

Descripción de la Actividad: Se realizará una Misión Oficial de autoridades y técnicos del Centro de Monitoreo de la Intendencia de Canelones, con el objetivo de establecer un intercambio de experiencias con el Municipio de Esteban Echeverría, en el marco del funcionamiento del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de este gobierno local. Asimismo, la Intendencia de Canelones obtendrá insumos para continuar fortaleciendo la implementación de su Centro de Monitoreo.

Naturaleza de la Actividad: Misión oficial de la Intendencia de Canelones a Esteban Echeverría integrada por autoridades y técnicos. Formato presencial.

Localización: Esteban Echeverría

Duración: 3 días

Mes de la Actividad: Marzo 2024

Presupuesto Total: USD 5900

Desglose:

USD 2400 (pasajes, alojamiento, alimentación y traslados internos de la delegación de la intendencia de Canelones en Esteban Echeverría)

USD 500(Horas de trabajo de los y las técnicas de la Intendencia de Canelones)

USD 3000 (Horas de trabajo de los y las técnicas del Municipio de Esteban Echeverría/Sala de reuniones, coffee break de reuniones de trabajo)

**Actividad R1 A2 - Foro híbrido de gobiernos subnacionales sobre seguridad y convivencia en Canelones. Participación del Gobierno de Esteban Echeverría con gobiernos subnacionales de la región invitados (Ej. San Pablo, Morón, Tandil, Sao Leopoldo - por UT de seguridad)**

Resultado Asociado: R1 Fortalecidos, mediante el intercambio y conocimiento, los equipos técnicos de ambos gobiernos subnacionales, en la implementación de políticas locales en materia de seguridad humana y convivencia.

Descripción de la Actividad: Se realizará un Foro híbrido de gobiernos subnacionales sobre seguridad y convivencia en Canelones, con el objetivo de intercambiar sobre la importancia de diseñar e implementar políticas locales en esta materia. Para ello se invitará presencialmente a las Prefeituras de San Pablo y Sao Leopoldo (Brasil), a los Municipios de Morón y Tandil de Argentina y a la ciudad Coordinadora de la UT de Seguridad y Convivencia. Esta actividad se realizará en conjunto con la UT de Seguridad y Convivencia y se procurará involucrar a las demás ciudades de la región para que participen tanto presencial como virtualmente. Asimismo, se invitarán organismos internacionales y regionales con Sede en Uruguay que aborden la temática de seguridad y convivencia (Agencia de ONU, OEA, CAF, BID, entre otros) y autoridades nacionales (Ministerio del Interior de Uruguay, Comisionado Parlamentario Penitenciario, Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay entre otros) y representantes de otros Gobiernos Subnacionales de Uruguay.

Naturaleza de la Actividad: Foro Híbrido

Localización: Canelones

Duración: 2 días

Mes de la Actividad: Abril 2024

Presupuesto: USD 10.100

Desglose: USD 6600 (Pasajes, alojamiento, alimentación, traslados internos de un representante de las Prefeituras de Sao Paulo y Sao Leopoldo (Brasil), de la Municipalidades de Morón y Tandil (Argentina) y de la ciudad coordinadora de la UT de Seguridad y Convivencia, Coffee breaks del Foro)

USD3000 (Horas trabajo de técnicos y técnicas de las áreas de la Intendencia de Canelones involucradas en el proyecto - Seguridad y Convivencia, Gabinete Institucional, Administración, Relaciones Internacionales, Comunicación//Sala de reuniones//materiales de difusión y diseño)

USD500 (Horas de trabajo de técnicos y técnicas de las área del Municipio de Esteban Echeverría involucradas)

**Actividad R1 A3 - Misión oficial de la Municipalidad de Esteban Echeverría a Canelones integrada por autoridades y técnicos para realizar un intercambio sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo del Departamento de Canelones.**

Resultado Asociado: R1. Fortalecidos, mediante el intercambio y conocimiento, los equipos técnicos de ambos gobiernos subnacionales, en la implementación de políticas locales en materia de seguridad humana y convivencia.

Descripción de la Actividad: Autoridades y técnicos que trabajan en las áreas involucradas en el proyecto del Municipio de Esteban Echeverría realizarán una misión oficial al Departamento de Canelones, con el objetivo de establecer un intercambio en materia de políticas locales de seguridad y convivencia. Asimismo, se realizará una visita técnica al Centro de Monitoreo de Canelones. Cabe destacar que esta Misión oficial se realizará en el marco del Foro Híbrido descrito en la A2.

Naturaleza de la Actividad: Misión Oficial presencial

Localización: Canelones

Duración: 3 días

Mes de la Actividad: Abril 2024

Presupuesto: USD 2.000

Desglose: USD 1000 (pasajes, alojamiento, alimentación para 2 representantes del Municipio de Esteban Echeverría)

USD 500 (Horas de técnicos y técnicas de las áreas involucradas en el proyecto de la Intendencia de Canelones// sala de reuniones, coffee breaks de las reuniones de trabajo// traslados internos)

USD 500 ( (Horas de trabajo de técnicos y técnicas de las área del Municipio de Esteban Echeverría involucradas)

**Actividad R2. A1 Realización de 2 reuniones de trabajo virtuales de intercambio de experiencias entre técnicos de ambos gobiernos subnacionales en materia de políticas locales de atención a víctimas, con énfasis en mujeres y niñas.**

Resultado Asociado: R2. Equipos técnicos de ambos gobiernos subnacionales, fortalecidos en sus capacidades, para el diseño e implementación de políticas locales de atención a víctimas, con énfasis en mujeres y niñas

Descripción de la Actividad: Se realizarán 2 reuniones de trabajo virtuales con el objetivo de que los técnicos y técnicas de las áreas involucradas en el proyecto de ambos Gobiernos Subnacionales (Seguridad y Convivencia, género, relaciones internacionales, entre otros) intercambien sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de políticas locales de atención a víctimas, con énfasis en mujeres y niñas.

Naturaleza de la Actividad: Virtual

Localización: virtual

Duración: 2hs

Mes de la Actividad: Julio - Setiembre 2024

Presupuesto: USD 1000

Desglose: USD 500 (Infraestructura para las reuniones virtuales en la Intendencia de Canelones /Horas de técnicos y técnicas de las áreas participantes del proyecto de la Intendencia de Canelones)

Desglose: USD 500 (Infraestructura para las reuniones virtuales en el Municipio de Esteban Echeverría/Horas de técnicos y técnicas de las áreas participantes del proyecto del Municipio de Esteban Echeverría)

**Actividad R3 A1- Realización de 2 reuniones de trabajo virtuales de intercambio de experiencias entre técnicos de ambos gobiernos subnacionales en materia de seguridad digital y políticas de protección de datos personales, en relación al Centro de Monitoreo.**

Resultado Asociado: R3. Formados los equipos técnicos de ambos gobiernos subnacionales, incorporando buenas prácticas vinculadas a la seguridad digital y privacidad de datos personales

Descripción de la Actividad: Se realizarán 2 reuniones de trabajo virtuales con el objetivo de que los técnicos y técnicas de las áreas involucradas en el proyecto de ambos Gobiernos Subnacionales (Seguridad y Convivencia, género, relaciones internacionales, transparencia, protección de datos personales, informática) intercambien sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de políticas locales en materia de protección de datos personal y seguridad digital. Se realizará este abordaje en el marco de los Centros de Monitoreo que ambos Gobiernos Subnacionales están implementando en sus territorios.

Naturaleza de la Actividad: Virtual

Localización: virtual

Duración: 2hs

Mes de la Actividad: Junio - Agosto 2024

Presupuesto: USD 1000

Desglose: USD 500 (Infraestructura para las reuniones virtuales en la Intendencia de Canelones /Horas de técnicos y técnicas de las áreas participantes del proyecto de la Intendencia de Canelones)

Desglose: USD 500 (Infraestructura para las reuniones virtuales en el Municipio de Esteban Echeverría/Horas de técnicos y técnicas de las áreas participantes del proyecto del Municipio de Esteban Echeverría)