## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Formação de grupo de trabalho entre servidores de São Vicente e Riobamba | bar: Mes 1
Elaboração de detalhamento das atividades a partir de cronograma anteriromente proposto | bar: Mes 2
Discussão online sobre projetos existentes entre os municípios voltados à crianças | bar: Mes 2 to Mes 4
Preparativos para experiência de intercâmbio | bar: Mes 4 to Mes 5
Definição de cronograma de atividades para intercâmbio | bar: Mes 5
Elaboração de metodologia para rodas de discussão in locco previstas em Plano de Trabalho | bar: Mes 6
Viagem para Riobamba para trocas de experiêcias e integração regional entre cidades | bar: Mes 7
Aperfeiçoamento dos projetos existentes e incorporação de inovações a partir de experiêcias compartilhadas | bar: Mes 8 to Mes 9
Avaliação de resultado do projeto | bar: Mes 10 to Mes 12
Publicação da experiência em periódiclos locais e canais oficiais do governo municipal | bar: Mes 11
Reunião online de encerramento do projeto | bar: Mes 11 to Mes 12